## ASMS
ASMS Production Schedule
ASMS | DAYS | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08
Ad Close | -5 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 2016-06-01
Material due for ads to be created by Web Ops | -5 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 2016-06-01
Final ads to Web PM (referencing date for e-news) | -4 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02
Web Ad Trafficker send Ad Tags to Web PM | -4 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02
ACI Editor sends completed enewsletter instruction sheet to Web PM | -3 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03
Web PM builds eNewsletter and sends proof link to ACI | -2 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-06
Corrections are made by Web PM per instructions from ACI | -2 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-06
Web Production Manager sends test email to ACI staff | -2 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-06
Corrections made by Web PM if necessary | -1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07
Final Approval | -1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07
Web PM send mailing details to emedia (SF) team | -1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07
Emedia (SF) team schedule the mailing | -1 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07
E-newsletter mails | 0 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08
Editors
Meg L'Heureux, Alasdair Matheson, Kate Mosford
Francis Heid, Carrie Landman, Melissa stillwell
2014-12-24
2014-12-25
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-26
2015-02-16
2015-05-01
2015-05-25
2015-08-15
2015-10-02
2015-11-11
2015-11-27
2015-12-25
2015-12-31
2015-04-03
2015-04-06
2015-05-04
2015-08-31
2015-12-28
2016-01-02